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	АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	«13» декабря 2024 г.
	№ 3428-р

	гп Северо-Енисейский


О внесении изменений в распоряжение администрации Северо-Енисейского района «О мероприятиях по противопожарному устройству границ населенных пунктов Северо-Енисейского района»
На основании рекомендаций рабочей группы по подготовке предложений по включению мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ населенных пунктов Северо-Енисейского района, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования Северо-Енисейский муниципальный район Красноярского края:

1. Внести в распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 14.06.2024 № 1623-р «О мероприятиях по противопожарному устройству границ населенных пунктов Северо-Енисейского района» (в редакции распоряжений администрации Северо-Енисейского района от 12.08.2024 № 2112-р, от 04.09.2024 № 2287-р) (далее - распоряжение) следующее изменение:

1) приложение 2 к распоряжению изложить  в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Временно исполняющий полномочия

Главы Северо-Енисейского района,

первый заместитель главы района


        А.Э. Перепелица

Приложение

к распоряжению администрации Северо-Енисейского района 
от 13.12.2024 № 3428-р
(Новая редакция приложения 2

 к распоряжению администрации Северо-Енисейского района 
от 14.06.2024 № 1623-р)
«Дорожная карта» мероприятий по противопожарному устройству границ населенных пунктов 
	№ п/п
	Мероприятие
	Срок исполнения
	Лицо, ответственное за исполнение мероприятия
	Финансовое обеспечение,

тыс.руб. 

(план/факт)
	Результат

	гп Северо-Енисейский

	1
	Подготовка уведомлений гражданам гп Северо-Енисейский проживающих в жилых домах, прилегающих к лесному фонду, о необходимости организации минерализованной полосы, включив предложения по самостоятельной уборке гражданами территории, прилегающей к лесному фонду


	до 01 октября

2024 года, апрель 2025 года
	Ковалев А.С. - глава администрация гп Северо-Енисейский 

(далее -Ковалев А.С.), 

Сердюк Е.А. - начальник экспертно-правового  отдела администрации Северо-Енисейского района (далее - Сердюк Е.А.) 
	
	Исполнено частично,
служебные

записки  главы администрации гп Северо-Енисейский

 от 25.09.2024 № 610,

 от 27.09.2024 № 614


	2
	Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ ул. Шевченко, Лермонтова гп Северо-Енисейский 

	май

2025
	Новоселова Т.А.- И.о. Руководителя Финансового управления администрации Северо-Енисейского района (далее - Новоселова Т.А.)
	29 175,55/0
	

	3
	Заключение муниципального контракта на выполнение мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ ул. Шевченко, Лермонтова гп Северо-Енисейский

	апрель- май 2025 года
	Бондарь А.И.- и.о. директора МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района»
(далее -Бондарь А.И.),
Терехин Ю.Г. – начальник отдела по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны администрации Северо-Енисейского района
(далее -Терехин Ю.Г.),
 Полежаев В.Ю. главный специалист-юрист по охране труда и пожарной безопасности отдела по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны администрации Северо-Енисейского района 
(далее -Полежаев В.Ю.),
Муравьева Т.В. – начальник отдела земельных отношений и природопользования администрации Северо-Енисейского района (далее - Муравьева Т.В.),
Ковалев А.С.


	
	

	4
	Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ ул. Молодежная гп Северо-Енисейский 

	май

2025
	Новоселова Т.А.
	 21 467,391/0
	

	5
	Заключение муниципального  контракта на выполнение мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ ул. Молодежная гп Северо-Енисейский 

	май- июнь 2025 года


	Бондарь А.И.

Полежаев В.Ю. 

Терехин Ю.Г.

Муравьева Т.В. 

Ковалев А.С. 
	
	

	п Вангаш и п. Новоерудинский



	6
	Проведение мероприятий по снижению противопожарной нагрузки территории п. Вангаш (уборка лесного подроста, уборка подлеска)

	июнь, сентябрь 2024 года
	Щербакова С.Г. – глава администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский (далее -Щербакова С.Г.)

Терехин Ю.Г. 
Полежаев В.Ю. 
	
	Исполнено, служебная записка
от 16.09.2024 № 247,

от 23.09.2024 № 251


	7
	Обследование территории п.Вангаш на предмет определения возникновения пожарной угрозы, а также определения мероприятий по снижению противопожарной нагрузки

	сентябрь 2024 года
	Щербакова С.Г. 

Терехин Ю.Г. 

Полежаев В.Ю. 
Муравьева Т.В. 


	
	Исполнено, служебная записка от 16.09.2024



	8
	Подготовка уведомлений гражданам п. Вангаш проживающих в жилых домах, прилегающих к лесному фонду, о необходимости организации минерализованной полосы, включив предложения по самостоятельной уборке гражданами территории, прилегающей к лесному фонду


	до 01 октября

2024 года, апрель 2025 года
	Щербакова С.Г.
Сердюк Е.А. 
	
	Исполнено частично,
служебные записки  главы администрации п. Вангаш и п. Новоерудинский 

от 18.09.2024 № 248,

от 27.09.2024 № 264,

от 11.10.2024 № 273, 

от 18.10.2024 

№ 286

	9
	Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ п.Вангаш гп Северо-Енисейский 

	май

2025
	Новоселова Т.А.
	2 623,285/0

	

	10
	Заключение муниципального  контракта на выполнение мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ п Вангаш

	май- июнь 2025 года


	Бондарь А.И.

Полежаев В.Ю. 

Терехин Ю.Г.

Муравьева Т.В. 

Щербакова С.Г. 
	
	

	п Новая Калами и п. Енашимо



	11
	Обследование территории земельных участков  п. Новая Калами (квартал 2,9, 5:23, 5:26, 5:27, 5:28, 5:29) на предмет определения возникновения пожарной угрозы, а также определения мероприятий по снижению противопожарной нагрузки


	сентябрь 2024 года
	Алимбочка Н.А. - глава администрации п. Новая Калами и п. Енашимо (далее -Алимбочка Н.А.)

Терехин Ю.Г. 

Полежаев В.Ю. 

Муравьева Т.В.


	
	Исполнено, служебная записка от 08.10.2024

№ 959-а



	12
	Подготовка уведомлений гражданам п. Новая Калами, п. Енашимо проживающих в жилых домах, прилегающих к лесному фонду, о необходимости организации минерализованной полосы, включив предложения по самостоятельной уборке гражданами территории, прилегающей к лесному фонду


	до 01 октября

2024 года, апрель 2025 года
	Алимбочка Н.А. 

Сердюк Е.А. 
	
	Исполнено частично, служебные записки главы администрации п. Новая Калами и п. Енашимо
от 07.10.2024 № 325,

 от 03.12.2024 

№ 367

	13
	Финансовое обеспечение расходов, связанных с устройством минерализованной защитной полосы 


	май

2025
	Новоселова Т.А.
	442,081/0
	

	14
	Заключение муниципального  контракта на выполнение работ по устройству минерализованной полосы

	май- июнь 2025 года


	Бондарь А.И.

Полежаев В.Ю. 

Терехин Ю.Г.

Алимбочка Н.А. 
	
	

	15
	Финансовое обеспечение расходов, связанных с выполнением мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ п Новая Калами 

	май

2025
	Новоселова Т.А.
	15 777,618/0
	

	16
	Заключение муниципального  контракта на выполнение мероприятий, направленных на противопожарное обустройство границ п Новая Калами 

	май- июнь 2025 года


	Бондарь А.И.

Полежаев В.Ю. 

Терехин Ю.Г.

Алимбочка Т.В. 
	
	

	п. Брянка

	17
	Обследование территории земельных участков  п. Брянка на предмет определения возникновения пожарной угрозы, а также определения мероприятий по снижению противопожарной нагрузки


	сентябрь 2024 года
	Храмцов А.Д. – глава администрации п. Брянка (далее -Храмцов А.Д.)

Терехин Ю.Г. 

Полежаев В.Ю. 

Муравьева Т.В.


	
	Исполнено, служебная записка от 16.09.2024

№ 882-а



	18
	Проведение мероприятий по снижению противопожарной нагрузки территории п. Брянка (скос травы 

в рамках противопожарных субботников) 


	до 01 октября 2024 года
	Храмцов А.Д.

Терехин Ю.Г. 

Полежаев В.Ю. 
	
	Исполнено, служебная записка главы администрации п. Брянка от 08.10.2024


	19
	Подготовка уведомлений гражданам п. Брянка проживающих в жилых домах, прилегающих к лесному фонду, о необходимости организации минерализованной полосы, включив предложения по самостоятельной уборке гражданами территории, прилегающей к лесному фонду


	до 01 октября

2024 года, апрель 2025 года
	Храмцов А.Д.
Сердюк Е.А. 
	
	Исполнено частично, служебные записки главы администрации п. Брянка

от 26.09.2024 № 245,

от 27.09.2024 № 246,

от 11.10.2024 



	20
	Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением работ по скашиванию  травяного покрова


	май

2025
	Новоселова Т.А.
	399,984/

399,984
	Исполнено

	21
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по скашиванию травяного покрова в п. Брянка 

	до 30 мая 2025 года
	Бондарь А.И.

Полежаев В.Ю. 


	
	

	п. Тея



	22
	Подготовка уведомлений гражданам п. Тея, проживающих в жилых домах и  прилегающих к лесному фонду, о необходимости организации минерализованной полосы, включив предложения по самостоятельной уборке гражданами территории прилегающей к лесному фонду

	до 01 октября

2024 года, апрель 2025 года
	Ковальская М.Н. - глава администрации п. Тея 

(далее - Ковальская М.Н.)

Сердюк Е.А. 
	
	Исполнено частично, служебные записки главы администрации п. Тея 
от 04.10.2024 № 339,

от 03.12.2024 

№ 405

	23
	Обследование территории земельных участков п. Тея (квартал - 2, 6,7:28,7:29 ) с целью определения мероприятий по снижению противопожарной нагрузки

	июнь 2025года
	Ковальская М.Н. 

Терехин Ю.Г. 

Полежаев В.Ю. 

Муравьева Т.В. 


	
	

	п. Вельмо



	24
	Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением работ по обновлению минерализованной полосы в п. Вельмо


	сентябрь 2024
	Новоселова Т.А.
	696,521/

696,524
	

	25
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по обновлению минерализованной полосы в п. Вельмо 
	до 01 октября 2024 года
	Бондарь А.И.

Полежаев В.Ю. 

Лех П.А. – глава администрации п. Вельмо и л. Куромба (далее -Лех П.А.)


	
	Не исполнено.

Отсутствие заявки на участие в закупке- служебная записка от 01.10.2024

 № 929


	26
	Обследование территории земельных участков п. Вельмо (квартал - 2,9,18) с целью определения мероприятий по снижению противопожарной нагрузки


	июнь

 2025 года
	Терехин Ю.Г.

Полежаев В.Ю. 

Муравьева Т.В. 

Лех П.А.
	
	

	Отдел по вопросам мобилизационной подготовки и гражданской обороны
 администрации Северо-Енисейского района


	27
	Представление предложений по организации противопожарного обустройства границ населенных пунктов: п. Енашимо, п.Тея, п. Новоерудинский на заседании рабочей группы


	июнь-июль 2025 года
	Терехин Ю.Г.

Полежаев В.Ю. 


	
	


